附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年动物疫病防控项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京三元集团畜牧兽医总站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈华林 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-62916203 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 761.31 | 727.21 | 719.405 |  | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 727.21 | 727.21 | 719.405 |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，进一步完善首都农业集团畜禽重大动物疫病的防疫水平；规范口蹄疫、猪瘟、蓝耳病、猪伪狂犬病、牛病毒性腹泻、牛传染性鼻气管炎、牛副结核的监测预警及奶牛布病、结核病的检疫净化；强化畜禽场消毒工作；使畜禽场防疫能力增强，确保首都农业集团系统内不发生区区域性重大动物疫情和重大动物源性食品安全事故。 |  |  |  |  | 完成主要疫病监测，畜禽场消毒，兽医站仪器设备的采购，洁净室维护保养工作，首农集团各畜禽场未发生区域性重大动物疫情和重大动物源性食品安全事故 。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 奶牛主要疫病监测、检疫数量，包括奶牛口蹄疫A型、O型抗体、布病、结核、病毒性腹泻抗原及传染性鼻气管炎抗体、牛副结核； |  | 290450份 | 293779份 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 生猪主要疫病监测、检疫数量，包括口蹄疫O型抗体、猪瘟抗体、猪伪狂犬gE抗体、猪布病、猪高致病性蓝耳病、非洲猪瘟检测。 |  | 9970份 | 10069份 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 采购发放消毒药包括火碱、卫效、消毒威、可佳、安灭杀。 |  | 350吨 | 350吨。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 购置项目重大动物疫情监测仪器设备。 |  | 7台（支） | 7台（支） | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按兽医总站疫病检测标准进行检测 |  | 100%达标 | 100%达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 畜禽场消毒工作按消毒技术标准进行消毒。 |  | 100%达标 | 100%达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 洁净室及空凋设备维护按国标洁净厂房设计规范及洁净室施工及验收规范进行。 |  | 100%达标 | 100%达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2020年12月底 | 2020年10月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021年8月 | 2021年11月 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 疫病监测按检测方案进行，消毒药、设备采购2021年底前完成；根据实验室维护要求，对洁净室及空凋设备进行维护。 |  | 12月底 | 2022年1月 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年12月 | 2022年5月 | 5 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政资金 |  | 727.21 | 719.405749 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 首农为全国提供优质种公牛精液、种猪、北京鸭，促进行业的健康发展； |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 完善疫病预警,提高提高畜禽场防疫生产水平,减少单位养殖的碳排放。 |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不发生区域性重大动物疾病，确保畜禽稳定健康发展。 |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 抽样5个猪场,15个牛场,3个鸭场进行牧场满意度调查, |  | 99%以上 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。